## Slide 1: SCRUM

## Slide 2: Scrum敏捷开发是什么
一种开发方法
一种开发流程
指导成员在规定环节一步一步完成开发
注重人与沟通
成果可视化
不是开发技术
敏捷不是快

## Slide 8: Sprint的基本运行
Scrum以一系列的“sprint”做為開發進度
  類似於極限開發(Extreme Programming)的迭代週期 (Iterations)
典型的迭代週期為2-4週，或以一個月為上限
固定週期創造出更佳的專案節奏
產品的設計，開發，測試全部都在一個sprint完成

## Slide 9: 順序 vs. 重疊開發
資源來自: “The New New Product Development Game” by Takeuchi and Nonaka. Harvard Business Review, January 1986.
Scrum團隊不在一段時間集中完成單一工作
...而是隨時都在做所有工作的每一部分
需求
設計
實做
測試

## Slide 10: 確保一個Sprint的穩定
請基於您能夠保障需求變化不影響到產品開發的時間長短，來設定一個Sprint的長度
變化

## Slide 11: Scrum 框架
產品所有者
ScrumMaster
團隊
角色
Sprint計畫
Sprint驗收
Sprint回顧
每日scrum 會議
儀式
Product backlog
Sprint backlog
Sprint耗散圖
產出

## Slide 12: Scrum 框架
Sprint計畫
Sprint驗收
Sprint回顧
每日scrum 會議
儀式
Product backlog
Sprint backlog
Sprint耗散圖
產出
產品擁有者
ScrumMaster
團隊
角色

## Slide 13: 產品擁有者
訂定產品功能
決定產品發佈的內容及日期
對產品的利潤負責 (ROI)
根據市場價值決定產品功能優先順序
如有需要，調整每個迭代(Iteration)的產品功能和優先順序
接受或者拒絕工作的產出

## Slide 14: ScrumMaster
專案的直接管理
領導團隊實現Scrum的實踐及價值
排除團隊遇到的困難
確保團隊能勝任工作並保持高生產率
促使團隊中所有的角色及其功能緊密合作
保護團隊不受外來打擾

## Slide 15: 團隊
一般的團隊有 5-9 人
跨功能團隊
  程式、測試、用戶經驗設計等
全職團隊成員
  特殊職能可以例外 (例如, 資料庫管理員)
團隊自我組織和管理
  理想上都沒有職稱，但實際上很難做到
在Sprint之間調整團隊成員的變動

## Slide 16: Scrum 框架
Product backlog
Sprint backlog
Sprint耗散圖
產出
產品擁有者
ScrumMaster
團隊
角色
Sprint計畫
Sprint驗收
Sprint回顧
每日scrum 會議
儀式

## Slide 17
Sprint計畫會議
Sprint優先順序
分析和評估Product Backlog
選擇一些作為Sprint目標
Sprint計畫
決定如何實現Sprint目標
從Product backlog中選擇一些建立為Sprint backlog (任務)
以小時為單位評估Sprint任務工作量
Sprint
目標
Sprint backlog
商業現況
團隊能力
Product backlog
技術
現有產品

## Slide 18: Sprint 計畫
團隊從Product backlog中選擇一些能夠完成的任務作為Sprint backlog
建立Sprint backlog
  確認任務被並估計任務工作量，時間應該在1-16小時左右
  Sprint backlog是團隊合作的結果，而不是由ScrumMaster自己決定
概要設計已被考慮
计划会议要有足够的时间，最好至少8个小时
确定并细分每一个索引卡的故事（Story）
进行工作认领（不是分配）
每个拆分任务都要在开发完成后进行单元测试（Junit）、用例测试与持续集成测试！
為了選擇假期的好去處，我需要先看到飯店的照片.
實做後臺和中間層(8 小時)
實做介面(4)
撰寫測試案例(4)
實做foo類別(6)
更新效能測試案例(4)

## Slide 19: 每日Scrum會議
特性
  每天都開
  15分鐘結束
  站著開會
不是為了解決問題
  所有相關的人被邀請
  只有團隊成員，ScrumMaster，產品所有者能夠在會上發言
可以避免其他不必要的會議
更新燃尽图

## Slide 20: 團隊成員需要回答3個問題
這不是對ScrumMaster的進度報告
  這是團隊成員彼此的承諾
昨天你做了什麼?
1
今天你將要做什麼?
2
有什麼困難需要幫助嗎?
3

## Slide 21: Sprint评审 (Review)
團隊提出在Sprint中所完成工作
一般的做法是直接demo新功能或者底層架構的實做
非正式
  最多2小時的準備
  不需要投影片
整個團隊都需要參加
邀請所有關注產品的人參加
演示是跨团队的，会产生不同团队之间的交流
不要关注太多的细节，以主要的功能为主
让老板和客户看到
非常的重要，绝对不可以被忽略

## Slide 22: Sprint回顧 (retrospective)
週期性的回顧，總結工作中的經驗和教訓
一般長度為60至180分鐘
在每個Sprint結束時開始做
整個團隊都需要參加
  ScrumMaster
  產品所有者
  團隊
找最舒适的地方（要有回顾看板）
开始的时候轮流发言，而不是主动发言
记录问题，总结，并讨论改进的方法，放在回顾看板上
每人三个磁铁，将最重要的2-3个改进点，成为下一轮的产品需求

## Slide 23: 啟動 / 停止 / 繼續
整個團隊集結一起討論以下方案:
開始做…
停止做…
繼續做…
僅僅是諸多Sprint回顧的一種方式

## Slide 24: Scrum 框架
產品擁有者
ScrumMaster
團隊
角色
Sprint計畫
Sprint驗收
Sprint回顧
每日scrum 會議
儀式
Product backlog
Sprint backlog
Sprint耗散圖
產出

## Slide 25: Product backlog
產品需求
專案中需要完成的工作列表
理想上，每一個工作項目都用「對客戶和用戶產生的價值」來呈現
由產品所有者進行優先順序排序
每個Sprint開始前還要再進行優先順序排序的修正
Product backlog

## Slide 26: Product backlog的例子
Backlog 列表 | 估計量
顧客可以預定飯店 | 3
顧客可以取消預定. | 5
顧客可以更改預定日期. | 3
飯店工作人員可以產生RevPAR (revenue-per-available-room)報告 | 8
例外處理 | 8
... | 30
... | 50

## Slide 27: Sprint目標
簡短陳述這個Sprint將要完成什麼
資料庫應用軟體
金融服務
生命科學
提供人口遺傳學研究的功能
基於即時及連續的資料，提供比ABC公司更多的技術指標
除了Oracle，應用程式還可以運行於SQL Server

## Slide 28: 管理sprint backlog
團隊的成員簽收自選的工作
  工作絕不是用分配的
每天更新估計剩餘的工作量
團隊中任何成員都可以新增，刪減或修改Sprint backlog
為了Sprint目標以及將發佈的結果而工作
如果工作的內容不清楚，先定義一個相對工作量較大的工作頂目，之後再拆解它
在工作內容變的更清楚時，更新剩餘工作量

## Slide 29: Sprint backlog的例子
工作項目
實做使用介面
實做中間層
測試中間層
撰寫線上幫助
實做Foo類別
Mon
8
16
8
12
8
Tues
4
12
16
8
Wed
Thur
4
11
8
4
Fri
8
8
新增錯誤日誌記錄
8
10
16
8
8

## Slide 30: Sprint燃尽图
小時數

## Slide 31
小時數
40
30
20
10
0
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
工作項目
實做使用介面
實做中間層
測試中間層
撰寫線上幫助
Mon
8
16
8
12
Tues
Wed
Thur
Fri
4
12
16
7
11
8
10
16
8
50

## Slide 32: 问题列表
将Sprint过程中遇到的问题记录下来
所有人可见

## Slide 33: scrum杀手：向迭代中添加需求
某天，大老板说，我们要做个什么东东。
产品经理就找项目经理(scrum master)，说，老板说了，要做个什么事情。项目经理就把需求加上去了。
或者产品经理直接找到研发人员，偷偷摸摸的加上功能。
scrum master应勇敢的说, no, 请等待n周。
如果不行，那这个Sprint直接中止结束，重新启动新的Sprint而不是修改

## Slide 34: 关于文档
敏捷并不是不需要文档
各种各样的设计文档，比如数据库设计文档，api接口文档。
安装部署文档。

## Slide 35: Scrum